项目开发总结报告（更新版）

1 引言

（课程实践中可略）

2 实际开发结果

2.1 产品

a. 程序系统及层次关系

- 后端系统（Flask框架）

- 核心层（backend/app）：

- 认证模块：auth.py（用户注册、登录、JWT认证逻辑）

- 数据库模块：boya_database.py（数据库交互）、models.py（数据模型定义，含用户、商品、收藏、聊天等核心模型）

- 业务模块：main.py（商品发布/查看/搜索/状态更新）、chat.py（消息聊天系统逻辑）

- 异常处理：exceptions.py（自定义异常定义）

- 配置层：backend/app/conf（配置文件目录）、.env（环境变量）

- 工具层：utils.py（通用工具函数）

- 测试层：test_api.py（API测试用例，覆盖收藏、商品、聊天等功能）

- 启动层：run.py（后端服务启动入口）

- 前端系统（Vue 2框架，注：README标注Vue 3，实际文件结构为Vue 2工程）

- 核心层（frontend/src）：

- 根组件：App.vue

- 入口文件：main.js

- 路由层：router/index.js（页面路由配置，关联所有视图页面）

- 网络层：axios/index.js（HTTP请求封装，对接后端API）

- 服务层：services（业务服务封装）、stores/chat.js（聊天状态管理）

- 组件层：components/Navbar.vue（通用导航组件）

- 工具层：utils/dayjs-plugins.js、utils/dayjs.min.js（日期处理工具）

- 视图层：views目录（Home.vue/ItemDetail.vue/Favorites.vue/ChatDetail.vue等核心页面）

- 资源层：assets（CSS、图片等静态资源）

- 配置层：vue.config.js（前端代理、端口等配置）

- 层次关系：前端视图层通过路由关联页面，调用网络层/服务层与后端交互；后端核心层处理认证、业务逻辑、数据库交互，工具层/配置层提供支撑，测试层验证接口有效性。

b. 版本信息

- 后端版本：V1.0.0（基础功能版，含用户认证、商品管理、收藏、聊天核心功能）

- 前端版本：V1.0.0（基础界面版，覆盖所有核心业务页面）

- 版本区别：无迭代版本，V1.0.0为课程实践最终交付版本，覆盖立项阶段定义的核心功能。

c. 主要文件名称

- 后端核心文件：

- 业务逻辑：backend/app/auth.py、backend/app/main.py、backend/app/chat.py

- 数据相关：backend/app/models.py、backend/app/boya_database.py、backend/app/schema.sql、backend/instance/market.db

- 配置/启动：backend/.env、backend/run.py、backend/requirements.txt

- 测试/工具：backend/test_api.py、backend/utils.py

- 前端核心文件：

- 核心配置：frontend/src/App.vue、frontend/src/main.js、frontend/vue.config.js

- 路由/网络：frontend/src/router/index.js、frontend/src/axios/index.js

- 视图页面：frontend/src/views/Home.vue、frontend/src/views/ItemDetail.vue、frontend/src/views/Favorites.vue、frontend/src/views/ChatDetail.vue、frontend/src/views/Login.vue等

- 工具/组件：frontend/src/utils/dayjs-plugins.js、frontend/src/components/Navbar.vue

- 依赖配置：frontend/package.json、frontend/package-lock.json

- 文档类文件：api.md（API接口文档）、README.md（项目说明文档）

d. 数据库

- 数据库类型：SQLite（轻量级文件数据库）

- 数据库文件：backend/instance/market.db

- 核心表结构：

-users：用户表（存储用户ID、用户名、密码（加密）、个人信息等）

-items：商品表（存储商品ID、发布者ID、商品信息、状态、图片路径等）

-favorites：收藏表（存储用户ID、商品ID、收藏时间等）

-messages：消息表（存储聊天双方ID、消息内容、发送时间等）

2.2 主要功能和性能

| 立项目标 | 实际情况 | 偏差有无 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户认证功能（注册、登录、JWT认证） | 已实现（auth.py完成核心逻辑，前端Login.vue/Register.vue对接） | 无 | - |
| 商品管理功能（发布、查看、搜索、状态更新） | 已实现（main.py完成后端逻辑，前端Home.vue/ItemDetail.vue/Publish.vue/EditItem.vue对接） | 无 | - |
| 商品收藏功能（添加/取消/查询） | 已实现（models.py定义收藏模型，test_api.py验证接口，前端Favorites.vue/ItemDetail.vue对接） | 无 | - |
| 消息聊天系统 | 已实现基础功能（chat.py完成后端逻辑，前端ChatDetail.vue/Messages.vue/stores/chat.js对接） | 无（核心功能） | - |
| 个人中心管理（资料编辑） | 已实现（前端EditProfile.vue/UserCenter.vue对接后端用户信息接口） | 无 | - |
| 响应式界面设计 | 已实现基础响应式（基于Bootstrap UI框架） | 无（基础目标） | 核心响应式需求达标，移动端精细化适配未纳入本次开发范围 |
| 商品分类功能 | 未实现（仅为未来计划） | 有 | 项目开发周期内优先级低于核心功能，暂未纳入开发范围 |

2.3 进度

| 里程碑 | 预定日期 | 实际日期 | 偏差有无 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端基础框架搭建（Flask+数据库） | 2025/9/30-2025/11/13 | 2025/9/30-2025/11/13 | 无 | - |
| 前端基础框架搭建（Vue+路由+Axios） | 2025/9/30-2025/11/13 | 2025/9/30-2025/11/13 | 无 | - |
| 第一次迭代 核心功能开发60% | 2025/11/13 - 2025/11/20 | 2025/11/13 - 2025/11/20 | 无 | - |
| 第二次迭代 核心功能80% | 2025/11/20 - 2025/12/11 | 2025/11/20 - 2025/12/11 | 无 | - |
| 前后端联调 | 2025/11/20 - 2025/12/11 | 2025/11/20 - 2025/12/11 | 无 | - |
| 第三次迭代 集成测试和部署 | 2025/12/12-2025/12/28 | 2025/12/12-2025/12/28 | 无 | - |

3 开发工作评价

3.1 对生产效率的评价

| 项目 | 实际生产效率 | 计划生产效率 | 比较结果 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序开发（行/人日） | 后端约180行/人日，前端约140行/人日 | 后端约220行/人日，前端约180行/人日 | 低于计划 | 课程实践场景下，团队成员需同步学习Flask/Vue技术栈，核心逻辑（如JWT认证、聊天实时性）调试占用额外时间；且为保证代码可读性，刻意降低开发速度，导致单日出产代码行数低于计划值 |
| 文档编写（页/人日） | API文档约4页/人日，README约2页/人日 | API文档约7页/人日，README约3页/人日 | 低于计划 | 开发过程中接口参数、功能细节有小幅迭代（如商品搜索字段调整），导致API文档反复修改；团队资源优先倾斜代码开发，文档编写仅保障核心内容完整，单日出产文档页数低于计划 |
| 测试用例执行（个/人日） | 约8个/人日 | 约12个/人日 | 低于计划 | 前后端联调阶段偶发接口兼容性问题（如参数格式、返回值类型不一致），导致部分测试用例需反复执行验证；课程项目测试侧重核心流程覆盖，未做自动化测试提效，单日内有效执行用例数低于计划 |

3.2 对产品质量的评价

- 程序错误发生率：每千行代码错误数约4个；

- 整体：核心功能（认证、商品、收藏）错误率低，扩展功能（聊天）偶发轻微异常，无阻断性bug。

3.3 对技术方法的评价

后端技术（Flask+SQLite+PyJWT）

- 优势：Flask轻量易上手，适配课程实践快速开发需求；SQLite无需额外部署，降低环境配置成本；PyJWT实现无状态认证，符合前后端分离架构设计。

- 不足：SQLite性能有限，不支持高并发（课程场景无并发压力，无实际影响）；未使用Flask蓝图分层，代码耦合度略高；未引入ORM框架（如SQLAlchemy），数据库操作代码复用性低。

前端技术（Vue 2+Axios+Bootstrap）

- 优势：Vue 2生态成熟，组件化/路由开发提升效率；Axios封装统一请求逻辑，降低联调成本；Bootstrap快速实现基础响应式界面。

- 不足：未引入Vuex，仅通过简单store管理聊天状态，复杂状态管理能力不足；前端代理仅适配开发环境，未考虑生产环境部署。

工具/手段

- 优势：package-lock.json/requirements.txt锁定依赖版本，确保团队环境一致性

- 不足：未引入自动化测试工具（如Jest、Pytest），测试效率低；无代码规范工具（如ESLint、Pylint），代码风格一致性待提升。

3.4 出错原因的分析

- 技术学习层面：团队成员为学生，对Flask/Vue技术栈熟练度有限，核心逻辑（如JWT、异步请求）调试过程中易出现低级错误；

- 需求设计层面：部分功能细节（如聊天实时性、移动端适配）未提前明确，开发中临时调整导致少量适配问题；

- 测试层面：测试用例仅覆盖正向流程，未充分覆盖异常场景（如网络中断、非法参数输入），导致少量边界问题未提前发现。

4 经验与教训

4.1 主要经验

- 前后端分离架构适配小型课程项目：Flask+Vue的组合能快速完成核心功能开发，清晰的职责划分降低前后端联调复杂度；

- 依赖版本锁定至关重要：package-lock.json/requirements.txt有效避免团队成员环境不一致导致的兼容问题；

- 核心功能优先策略：先完成认证、商品、收藏等核心功能，再推进聊天等扩展功能，保障项目核心价值落地。

4.2 主要教训

- 技术选型需提前确认：前期未统一Vue版本认知，导致文档与实际开发不一致；

- 需求细节需提前明确：聊天实时性、移动端适配等细节未提前定义，开发中临时调整增加返工成本；

- 测试覆盖需更全面：仅测试正向流程，未覆盖异常场景，导致少量边界问题遗留。

4.3 未来改进建议

- 技术层面：后端引入Flask蓝图+SQLAlchemy优化代码结构，前端统一Vue版本并引入Vuex管理状态；

- 测试层面：引入自动化测试工具，覆盖核心流程+异常场景，提升测试效率；

- 功能扩展：优先完成商品分类、移动端精细化适配，再探索支付等复杂功能；

- 文档层面：开发初期固化接口文档，避免迭代导致的反复修改。